## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1 Σκοπός και στόχοι του έργουINCUBA

Η εν λόγω Διακήρυξη αφορά την επιλογή Οικονομικού Φορέα για το Έργο Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ομάδων δικαιούχων – αποδεκτών των δράσεων του έργου, δημιουργία λιστών για την πλατφόρμα του έργου και υπηρεσίες λειτουργίας θερμοκοιτίδων, για τις δράσεις του έργου INCUBA», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες)”. Το έργο έχει τίτλο «Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες)» με ακρωνύμιο INCUBA και έχει λάβει κωδικό MIS 5003241, ΣΑΕΠ 301/6: 2018ΕΠ30160013.

Το έργο INCUBA είναι εμπνευσμένο από τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

- την συνειδητοποίηση ότι είναι στρατηγικής σημασίας η εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής,

- την πεποίθηση ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι ευκαιρίες για τη διακρατική συνεργασία στην περιοχή παρέμβασης του έργου, αποδεικνύοντας ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι υφιστάμενες θερμοκοιτίδες αλλά και να δημιουργηθούν καινούριες,

- τη σημασία της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών για την ανάδειξη της καινοτομίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας,

- τη σημασία της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με άλλες ΜΜΕ, συνεργατικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις αλλά και με δυνητικούς επενδυτές.

Στους γενικούς στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται, η αναζήτηση και η επιλογή καινοτόμων ιδεών και η ανάπτυξή τους σε επιχειρηματικά μοντέλα.

Η προστιθέμενη αξία του έργου συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπως, η δημιουργία προτύπου σε ΜΜΕ αγροδιατροφικού τομέα, η εκπαίδευση ΜΜΕ καθώς και η ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω διασυνοριακής πολιτικής.

Α.2 Περιβάλλον έργου

Α.2.1 Συνοπτική Παρουσίαση της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – ΠΔΕ  αποτελεί φορέα Β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος διαιρείται σε 3 Περιφερειακές Ενότητες (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία) και 19 Δήμους ενώ περιλαμβάνει περίπου 700.000 κατοίκους συνεισφέροντας στο 5% του ΑΕΠ της χώρας. Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπηρετούν περίπου 800 υπάλληλοι σε 22 Διευθύνσεις.

Α.3 Αντικείμενο Έργου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η ύπαρξη ομάδας έργου η σύσταση της οποίας θα αποδεικνύεται με υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας από τα μέλη της. Μπορεί να υπάρχει και  οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρικής σχέσης. Προσφορές που δεν καλύπτουν το σύνολο των απαιτούμενων ειδικοτήτων και των αντικειμένων θα απορρίπτονται.

Το συνολικό παραδοτέο του έργου περιλαμβάνει τη δημιουργία, την οργάνωση και τη λειτουργία μιας θερμοκοιτίδας για δέκα (10) επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, η οποία θα λειτουργήσει βάσει του μοντέλου θερμοκοιτίδας INCUBA όπως περιγράφεται στο έργο με τίτλο “Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες).

Ευθύνη της ομάδας έργου είναι να συντάξει πλάνο λειτουργίας καθώς και ένα πλάνο εκπαίδευσης τα οποία θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την έναρξη της λειτουργίας της θερμοκοιτίδας. Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευση της πρόσκλησης για την επιλογή καινοτόμων ιδεών σχετικές με τον αγροτοδιατροφικό τομέα, με σαφώς καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία προηγουμένως θα έχουν συμφωνηθεί  από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευθεί και στις 3 περιφερειακές ενότητες τουλάχιστον για 10 μέρες.

Στη συνέχεια ο οικονομικός φορέας σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να επιλέξει αρχικά τις 10 καλύτερες προτάσεις-ιδέεςγια να ενταχθούν στην θερμοκοιτίδα, και τελικά να επιλέξει τις 3 επικρατέστερες για την παροχή υπηρεσιών επιβράβευσης.

Ο οικονομικός φορέας θα ορίσει ένα άτομο το οποίο για πέντε (5) μήνες θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας της θερμοκοιτίδας.

Αρχικά, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών για τον καθορισμό του χώρου που θα παραχωρηθεί από το Επιστημονικό Πάρκο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια συμφωνητικού που έχουν υπογράψει οι δύο φορείς.

Ο οικονομικός φορέας επίσης θα αναλάβει για πέντε (5) μήνες τη διοικητική υποστήριξη της θερμοκοιτίδας η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τον ορισμό των εκπαιδευτών, των μεντόρων και την επιλογή των καινοτόμων ιδεών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται ανωτέρω. Θα πραγματοποιήσει τις συνεντεύξεις για την επιλογή των παραπάνω και τέλος θα διατηρήσει πλήρες αρχείο όλων των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθεί στη θερμοκοιτίδα. Στο τέλος του έργου θα πρέπει να παραδοθούν τα εξής:

- Αναφορά συνολικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων λειτουργίας της θερμοκοιτίδας.

- Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων για το σύνολο των δράσεων της ομάδας έργου.

- Έκθεση στην οποία θα παρουσιάζεται η λειτουργία της θερμοκοιτίδας με λεπτομερή αναφορά:

  - στα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε δράσεις της θερμοκοιτίδας,

  - αναλυτική παρουσίαση του πλάνου δράσης,

  - αναλυτική παρουσίαση του πλάνου εκπαίδευσης που εφαρμόστηκε,

  - στη διαδικασία επιλογής των 10 καλύτερων ιδεών αρχικά και των 3 επικρατέστερων για την παροχή υπηρεσιών επιβράβευσης τελικά,

  - συνολική αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

Για κάθε ένα από τα ανωτέρω  θα πρέπει να υπάρξει συνοπτική έκθεση στα αγγλικά.

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να υποβάλει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω το οποίο θα εγκριθεί και θα επικυρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

|  |  | ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης θερμοκοιτίδας για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα |  |  |  |  |  |
|  | Υπηρεσίες σχεδιασμού και παρακολούθησης της λειτουργίας θερμοκοιτίδας για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα |  |  |  |  |  |
|  | Υπηρεσίες καθοδήγησης και επιχειρηματικής υποστήριξης στο πλαίσιο λειτουργίας της θερμοκοιτίδας του έργου |  |  |  |  |  |
| ΙΙΙ.Α | 10 Μέντορες για εκπαίδευση 2 μηνών 10 startup επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού |  |  |  |  |  |
| ΙΙΙ.Β | 10 μέρες εκπαίδευσης για 10 startup επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας |  |  |  |  |  |
| ΙΙΙ.C | 3 εκπαιδευτές θα υποστηρίξουν νέους καινοτόμους επιχειρηματίες για βελτίωση της επιχειρηματικής τους απόδοσης |  |  |  |  |  |
|  | Παροχές επιβράβευσης σε επιχειρήσεις |  |  |  |  |  |

Βάσει του μοντέλου της θερμοκοιτίδας όπως αυτό περιγράφεται στο έργο με τίτλο “Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες) οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν στα χρονοδιαγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:

Δέκα (10) μέντορες, για 2 μήνες, θα υποστηρίξουν ο καθένας από μια νεοφυή επιχείρηση στην ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου πεδίου του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης (ενδεικτικά αναφέρεται το marketing και η επικοινωνία, η διοίκηση επιχειρήσεων, κ.τ.λ.).

Τρεις (3) εκπαιδευτές, με διαφορετικές δεξιότητες ο καθένας, θα εκπαιδεύσει τις δέκα (10) νεοφυείς επιχειρήσεις για τρεις (3) μήνες με σκοπό να τις βοηθήσουν να καθορίσουν επιχειρηματικούς στόχους, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να βελτιώσουν την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές δεξιότητές τους και να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν όποια εμπόδια ή δυσκολίες αντιμετωπίζουν.

Ειδικά για τις δράσεις που αφορούν τις δέκα (10) μέρες εκπαίδευσης για δέκα (10) καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας (ΙΙΙ.Β), οι εκπαιδευτές θα πρέπει να υλοποιήσουν είτε εργαστηριακά μαθήματα σε θέματα ενδιαφέροντος των νεοφυών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στη θερμοκοιτίδα, είτε να προγραμματίσουν επισκέψεις σε επιχειρήσεις που κατάφεραν να εξελίξουν επιχειρηματικά τη δραστηριότητά τους, ή να παρουσιάσουν παραδείγματα από επιτυχημένους ιδιοκτήτες νεοφυών επιχειρήσεων με σκοπό να γίνει ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και καλών πρακτικών, να συζητηθούν συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν τους νέους επιχειρηματίες και να προταθούν λύσεις για αυτά.

Στο τελευταίο δεκαήμερο της εκπαίδευσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεννόηση με τον ανάδοχο θα προχωρήσει στην επιλογή τριών (3) νεοφυών επιχειρήσεων ώστε να συνεχιστεί η περαιτέρω εκπαίδευσή τους. Εκπαιδευτές θα συναντήσουν τους νέους καινοτόμους επιχειρηματίες που θα έχουν επιλεγεί για να τους παρέχουν τεχνικές/επιστημονικές υπηρεσίες.

Οι παροχές που θα δοθούν στις επιχειρήσεις, θα έχουν την μορφή της παροχής υπηρεσιών προς τις επιλεγμένες επιχειρήσεις και ενδεικτικά θα αφορούν επιλέξιμες δαπάνες των εξής κατηγοριών:

- Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη με καθοδήγηση των επιχειρήσεων έτσι ώστε να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να οργανώσουν καλύτερα την επιχείρησή τους, να εξελίξουν την καινοτομία που ήδη έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν και να εντάξουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους με βασικό σκοπό τον προσανατολισμό τους σε νέες αγορές τόσο στην αγορά της Ελλάδας όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

- Υποστήριξη σε τεχνικές προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους.

- Καθοδήγηση σε σχεδιασμό νέων προϊόντων και στην τυποποίηση αυτών.

- Καθοδήγηση για απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας.

- Ταξίδι στην Ιταλία για ανταλλαγή απόψεων καλής πρακτικής .

Τα παραδοτέα που θα πρέπει να υλοποιηθούν είναι τα εξής:

- Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης θερμοκοιτίδας για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

Στις υποχρεώσεις του υποψηφίου αναδόχου είναι η διοικητική υποστήριξη και οργάνωση της θερμοκοιτίδας η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

- γραμματειακή υποστήριξη,

- διεκπεραίωση επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης (υπογραφή συμφωνητικών με τους εκπαιδευτές, υπογραφή συμφωνητικών με τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για θερμοκοίτιση, επαφή με τους εκπαιδευτές, επαφή με τις νεοφυείς επιχειρήσεις),

- καθορισμός κριτηρίων επιλογής επιχειρήσεων, σχεδιασμός ανοικτής πρόσκλησης και δημοσίευση αυτής σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή,

- πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τις νεοφυείς επιχειρήσεις που αιτούνται συμμετοχή στην θερμοκοιτίδα,

- τελική επιλογή νεοφυείς επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή,

- διατήρηση αρχείου εγγράφων για τις πραγματοποιούμενες δραστηριότητες.

- Υπηρεσίες σχεδιασμού και παρακολούθησης της λειτουργίας θερμοκοιτίδας για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να συντονίσει τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας και συγκεκριμένα να πραγματοποιήσει τα ακόλουθα:

- σχεδιασμό θέσεων εργασίας, παρακολούθηση των χώρων θερμοκοίτισης και διαχείριση των  εγκαταστάσεων θερμοκοίτισης,

- ορισμό προδιαγραφών για τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών και μεντόρων,

- επιλογή εκπαιδευτών και μεντόρων,

- παρακολούθηση προϋπολογισμού και κατανομής των πόρων,

- διοργάνωση σεμιναρίων.

- Υπηρεσίες καθοδήγησης και επιχειρηματικής υποστήριξης στο πλαίσιο λειτουργίας της θερμοκοιτίδας του έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να επιλέξει τους κατάλληλους μέντορες και εκπαιδευτές για την εκπαίδευση των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν για θερμοκοίτιση. Οι μέντορες και οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα κάτωθι:

- καθοδήγηση και διαχείριση ομάδας, καθώς και ενθάρρυνση για ανάπτυξη στόχων και δεξιοτήτων,

- συμβουλευτική σε υπηρεσίες χρηματοδότησης. Πρόσβαση σε εταιρικούς επενδυτές και επιχειρηματικά κεφάλαια, συμβουλές για στρατηγικό σχεδιασμό,

- προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων (δημιουργία, ολοκλήρωση) και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων επιχειρηματικών συνεργασιών,

- υπηρεσίες marketing (Ανάπτυξη σχεδίων marketing, καθορισμός στρατηγικής πωλήσεων, στρατηγικής διανομής, ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων, επικοινωνία, επιλογή κατάλληλης τοποθέτησης προϊόντων αγοράς),

- υπηρεσίες δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις, φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άνοιγμα πρόσβασης σε νέες αγορές και προϊόντα,

- πρόσβαση σε εργαστήρια για πειράματα,

- εκπαίδευση σε θέματα νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη έξυπνης γεωργίας, τυποποίησης, και εφοδιαστικής αλυσίδας,

- ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης.

- Παροχές επιβράβευσης σε επιχειρήσεις

Ο οικονομικός φορέας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφού ορίσει κριτήρια επιλογής, θα προχωρήσει στην  επιλογή τριών (3) καινοτόμων ιδεών από τις δέκα (10) που θα ενταχθούν αρχικά στην θερμοκοιτίδα με σκοπό να τους παρέχει υπηρεσίες επιβράβευσης. Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται σε παροχή τεχνικών/επιστημονικών υπηρεσιών και υπηρεσίες εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.

Τα ανωτέρω παραδοτέα θα πρέπει να περιλαμβάνουν περίληψη στα αγγλικά και να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας των έργων του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία2014-2020.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Διακρατικό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece-Italy, 2014-2020 και βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με τίτλο “Cross Border Agrifood Incubators – INCUBA (Διασυνοριακές Αγροδιατροφικές Θερμοκοιτίδες)”, με ακρωνύμιο, ACRONYM:INCUBA, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%).

Ο Προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (113.700,00€) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 91.693,55 € - Φ.Π.Α.  (24%): 22.006,45 €).

Αναλυτική παρουσίαση του προϋπολογισμού παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

| Α/Α | Περιγραφή | Έναρξη | Λήξη | Αξίαπρο ΦΠΑ | Αξία με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης θερμοκοιτίδας για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα | 01-12-19 | 30-04-20 | 12.096,77 € | 15.000,00 € |
|  | Υπηρεσίες σχεδιασμού και παρακολούθησης της λειτουργίας θερμοκοιτίδας για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα | 01-12-19 | 30-04-20 | 14.516,13 € | 18.000,00 € |
|  | Υπηρεσίες καθοδήγησης και επιχειρηματικής υποστήριξης στο πλαίσιο λειτουργίας της θερμοκοιτίδας του έργου | 01-12-19 | 30-04-20 |  |  |
|  | 10 Μέντορες για εκπαίδευση 2 μηνών 10 startupεπιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικού σχεδιασμού | 01-02-20 | 31-03-20 | 43.548,39€ | 54.000,00€ |
|  | 10 μέρες εκπαίδευσης για 10 startup επιχειρήσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας | 01-03-20 | 31-03-20 | 2.903,23€ | 3.600,00€ |
|  | 3 εκπαιδευτές θα υποστηρίξουν νέους καινοτόμους επιχειρηματίες για βελτίωση της επιχειρηματικής τους απόδοσης | 01-01-20 | 31-03-20 | 6.532,26€ | 8.100,00€ |
|  | Παροχές επιβράβευσης σε επιχειρήσεις | 01-04-20 | 30-04-20 | 12.096,77 € | 15.000,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 91.693,55 | 113.700,00 |

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

CPV: 79411100-9 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

CPV: 18530000-3 Δώρα και βραβεία

Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνεται κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ύστερα από την έγκριση της σχετικής εισηγήσεως της Επιτροπής Παραλαβής του  Έργου για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεσή του κατόπιν συγκατάθεσης και του υπεύθυνου του έργου σύμφωνα με τα απαιτούμενα της προκήρυξης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο είναι σε εξέλιξη και κάποιες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις εξαρτώνται από δράσεις άλλων εταίρων οι οποίες ενδέχεται να έχουν υλοποιηθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης της παρούσης, το τελικό ποσό πληρωμής κάθε παραδοτέου θα διαμορφωθεί κατά αναλογία του τελικού υλοποιηθέντος έργου.

Για την εξόφληση του οικονομικού φορέα εκτός της έκδοσης των νόμιμων παραστατικών, και εφόσον πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αναλογούσες παρακρατήσεις φόρων και τελών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητη και η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.